## 작업일지
구분 | 작성일 | 작성자 | 주제어 | 작성내용 | 확인여부 | 확인내용 | 확인자
1 |  | 김가영 | image analyzer | RGB code 10개 전달. CSV 분류 프로그램 개발 | 진행 | 언제까지 완료되는지 확인요청(서상우) rgb code 10개가 무엇인지 전달요청(김가영) | 이상민
2 | 181104 | 김가영 | web design | 디자인 작업 중. -> 디자인 참고자료 추가 전달. http://www.msbsound.com/releases/ | 진행
3 |  | 김가영 | tag | tag 날아감 |  | 추가로 발생할 문제는? | 이상민
4 |  | 김가영 | module | folksonomy 문제 해결 | 완료 | folksonomy에서의 문제를 가이드 작성 시 포함시킬지 확인 요청(김가영) | 이상민
5 | 181105 | 김가영 | solr | solr 문제 해결 진행 중; metadata(temporal coverage) 해결 | 완료 | solr 설치 가이드 작성 요청(서상우) | 이상민
6 | 181113 | 김가영 | module | 디지털아카이브 메인페이지 이미지 showcase용 모듈 제작(서상우) Omeka-S-SimpleCarousel(Simple Carousel version 1.1.0) by Neo-Inspiration https://github.com/Neo-Inspiration/Omeka-S-SimpleCarousel | 완료 | Simple Carousel에 대한 간단한 소개 작성 요청(서상우); 영문 번역이 필요하다면, 재단에서 진행할 예정(이상민) | 이상민
7 |  | 김가영 | module | Simple Carousel에서 tiff파일 보이지 않는 문제 해결중(서상우) | 진행 | 해결 가능한 문제인지?(서상우) 가능하지 않다면, jpec으로 변환하는 방법에 대해서도 검토 필요(김가영) | 이상민
8 | 181119 | 김가영 | guide | 목차 작성 | 진행 | 목차 수정(이상민); 보완요청(김가영) | 이상민
9 | 181121 | 이상민 | guide | ~11/23 초안 요청(김가영); ~11/27 초안 완료(이상민); 초안은 목차의 모든 내용을 다 쓸려고 하지 말고, 금요일까지 할 수 있는 만큼만 해주세요(김가영) | 예정
10 | 181121 | 이상민 | guide | 미마팀이랑 이야기 해서 ggc에 가이드 포스팅 하는 방안 논의 | 예정
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38