## 2017
사업구분 | 추진계획안 기준 | 단위과업 | 단위과업 결과/용역 | 사업기간 | 예산과목 | 비고
아카이브 | 경기천년 타임캡슐 추진방향 연구 | 사업추진환경 분석 |  | 2017. 10. 27. ~ 2018.02.28. | 경기천년사업-경기처년 타임캡슐 추진방향 연구
도민참여 | 경기천년플랫폼 구축·운영 | 경기천년 소통 플랫폼 기획 | 이동식플랫폼 구축 및 운영(캠퍼스투어, 팝업투어) | 2017. 02. ~ 12. 2017.07.26. ～2018.01.31. (용역) | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년 플랫폼 구축∙운영
브랜딩 | 경기천년 기념 '내가 사랑하는 경기' 영상 제작(사업계획) | 시나리오 기획 |  | 2017.08.~12. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년기획사업->경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 홍보전 | 상상캠퍼스 내부 및 외부 영상장비 설치 및 상영 | 영상 편집 및 송출 | 2017. 12. 13 ~ 2018. 1. 19 2017. 12. 30 ~ 31(전시) | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | G-미디어파사드 페스타 | 경기천년 미디어파사드 기획전 | 전시장소 섭외 | 2017. 09. 15. ~ 2018. 4. 30 2017. 10. 16. ~ 2018. 4. 30.(결과) 2017. 12. 1. ~ 2018. 3. 31(전시) | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
아카이브 | 경기천년사업 과정 아카이브 | 기록아카이브 관련 선행연구 및 자문 |  | 2017. 8. 25. ~2018.02.28. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
도민참여 | 청년 DMZ 답사단(실행계획) | 프로그램1-POP&U | 1회차 | 2017.09.25.~2017.12.07. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
도민참여 | 경기 새천년 맞이 사업 '천년의빛,천년파티' | 프로그램1-경기 새 1000년 음악회 |  | 2017.12.31.~2018.01.01. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비 | 경기천년 999의 생일찬치와 경기천년 맞이 전야제의 통합
도민참여 | 천천천 경기천년 기자단 | 기자단 모집 및 선발 | 기자단 모집 및 선발(결과보고기준) | 2017. 09. 15 ~ 2017. 12. 15. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
도민참여 | 경기천년소풍 | 프로젝트 인지 및 참여결정(과업내용기준) | 대외홍보(홍보물제작, 언론보도) | 2017. 5. 11. ~ 6. 30. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 CF형 홍보영상 제작(세부계획) | 작가섭외 |  | 2017.08.~12. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 기획홍보(온.오프라인) 및 SNS 운영 | 홍보컨설팅 | 홍보전략 | 2017. 08. 31. ~ 2017. 12. 15. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩? | 경기천년 기념사업 기대효과 연구 | 기념사업 사례조사 | 연구방향설정(산업연관분석, FGI, 설문조사) | ~2017.12.15. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 빅포럼 2017 연계 경기천년플랫폼 홍보부스 운영 | 오프라인(이동형) 플랫폼 진행 |  | 2017. 09. 15. ~ 2017. 10. 20. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년플랫폼구축운영
브랜딩? | 경기천년사업 국외사례조사 | 천년도시사업 사례조사 |  | 2017.07.06.~2017.07.17. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년플랫폼구축운영
브랜딩 | 경기천년 슬로건&엠블럼 개발 | 경기정명천년 슬로건 개발 | 슬로건 공모전 기획 및 운영 | 2017. 05. 15.~12. 20. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-슬로건및엠블럼제작
기본 | 경기천년사업 기본계획 | 경기천년플랫폼 구축 및 운영
경기천년사업(도민제안 외, 도내 기관 유관사업 접목)
경기천년 슬로건 엠블럼 제작 및 배포
기획 | 경기천년 기획사업 | 천천천 경기천년 기자단
경기천년사업 홍보기획
청년 DMZ 답사단
G-미디어파사드 페스타
경기천년 CF형 홍보영상
내가 사랑하는 경기
경기천년 맞이 전야제
|  | 프로그램2-경기천년 특별워크숍 | 2회차
3회차
4회차
프로그램2-상징 조형물 전시와 태우기
프로그램3-경기술래 다함께 놀자
참여단체 섭외
홍보물 제작 및 배포
행사장 구성 및 행사 진행
|  | 기자단 운용 | 기자단 운영(발대식, 채널운영, 콘텐츠 제작 가이드, 수료식)
|  | 기사 게재 및 관리 | 기사 게재 및 관리
기자단 운영
도민참여 | 경기천년소풍(제2회) | 프로젝트 인지 및 참여결정(과업내용기준) | 천 개의 경기 용역 | 2017. 6. 30. ~ 8. 5.
|  | 프로젝트 참여를 통한 정책 제안 | 우리를 경기에 새기다 용역
|  | 키워드 디스플레이 | 사진영상 아카이브 용역
|  | 결과분석 및 제언 | 공중촬영 및 영상물제작 용역
|  | 경기천년 소통 플랫폼 구축 및 운영 | 온라인운영 및 홍보
오프라인플랫폼 콘텐츠 기획 및 운영(찾아가는 워크숍, 권역별 워크숍, 도민창의대회 + 전문가워크숍)
경기천년플랫폼 사무국 설치
도민제안 경기천년사업계획 수립
|  | 경기도민으로서의 정체성 자각 | 프로그램1-추억의방
|  | 정책 제안 | 프로그램2-경기도의방
|  | 공유 및 보상 획득 | 프로그램3-인생낙서
|  | 기록 및 결과분석 | 프로그램4-도전!도의원
프로그램 결과 분석 및 제언
영상제작
홍보 및 노출
제작진 구성
주제1-사람
주제2-마을
주제3-유산
주제4-명소
홍보 및 확산
|  | 경기천년사업 콘텐츠 구성 및 연출 | 전시그래픽(생활동 한뼘전시공간, 생활동 로비 천년나무, LED 홍보차량 랩핑)
|  | 미디어파사드 콘텐츠 활용방안 | 전시컴셉 및 작가섭외
작품제작 및 전시
전시홍보
전시콘텐츠활용 및 확산
홍보부스 운영 및 현수막 설치
경기천년나무 소망메세지 프로그램
|  | 온라인 홍보 | 온라인 홍보(SNS채널 운영 및 콘텐츠 업로드, 이벤트 및 광고 집행, 인플루언서활용, 커뮤니티 홍보글, 광고, 언론보도)
|  | 오프라인 홍보 | 오프라인 홍보(포스터 배포, 버스 외부광고)
|  | 천년상상 콘텐츠 공모전 '경기 더모아'운영 | 천년상상 콘텐츠 공모전 '경기 더모아'운영
|  | 경기정명천년 엠블럼 개발 | 엠블럼 개발
|  | 경기천년 슬로건 공모전 | 도민설명회
디자인표준편람 제작 및 배포
|  | 기념사업의 효과 분석 | 경기천년 기념사업 효과 분석
|  | 경기도 문화페스티벌에 대한 정책 제언 | 보고서발간
기념사업 및 아트페스티벌 사례조사
국내외 사례조사
사업추진방향 도출
연구결과도출 및 원고 집필
연구 보고서 발간
기록자 그룹형성 및 역할수행
참여자 아카이빙 가이드라인 배포 및 워크샵 진행
경기천년사업 과정 기록
기록물 수집 및 기초 목록화
경기천년사업 아카이빙 자료 시범화

## 2018
사업구분 | 추진계획안 기준 | 단위과업 | 사업기간 | 예산과목
| 경기천년 빛나는 정신문화 발간 |  |  | 경기학연구센터 별도 발간
아카이브 | 경기천년사업 디지털 아카이빙 | 경기천년사업 수집자료 및 기록물 데이터 등록 | 2018.05.~11. | 문화예술본부(명시이월)문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 역사교육 부스 운영 | 문화관광해설사와 함께하는 경기천년 역사 해설 | 2018. 05. 18. ~ 2018. 06. 19 | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년사업 홍보책자 제작 | 홍보책자 내용구성 | 2018.04 | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기아카이브전 홍보물 디자인 및 제작 | 다지인 개발 | 2018.03.~04. | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 홈페이지 구축 | 홈페이지 도메인 및 시스템 구축 범위 설계 |  | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 영상콘텐츠 제작 및 송출 | 경기천년 영상 콘텐츠 기획 및 제작 | ~ 2018. 07. 31. | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
아카이브 | 경기천년 타임캡슐 추진방향 연구 | 경기천년 타임캡슐 사업 추진 관련 환경 분석 | 2017. 10. 27. ~ 2017. 12. 15. | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
아카이브 | 경기천년상상룸 공간조성 | 인테리어 및 냉난방 시설 보수 | 2018.02.26.~03.30. | 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년플랫폼구축운용
도민참여 | 경기천년 드론 사진 공모전 | 경기천년 드론 사진 공모전 운영 | 2018.08.~12. | 문화예술본부(외부재원)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년드론사진공모전
브랜딩 | 경기천년 홍보부스 운영 -2018 경기천년소풍('18년 하반기)- | 경기천년 오프라인 현장홍보 운영 | 2018.07.~10. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년-경기천년 대축제
브랜딩 | 경기천년 홍보부스 운영 -2018 경기천년소풍('18 상반기)- | 경기천년 오프라인 현장홍보 운영 | 2018.04.~06. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년-경기천년 대축제 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년 사업비
도민참여 | 경기천년 대축제 | 경기천년 장인발굴단 | 2018.03.~11. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년-경기천년 대축제(당초)
도민참여 | 경기천년 빛나는 정신문화「경기그레이트북스 100선」 | 경기 관련 대표 도서 카테고리 수립 및 목록화 | 2018.04.~11. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년-경기천년 빛나는 정신문화발간
아카이브 | 라키비움 운영 컨설팅 | 경기천년사업 생산 자료에 대한 관리체계 구축 | 2018.05.~11. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년-도민정책 상상플랫폼
브랜딩 | 경기천년 기획홍보 | 경기천년 홈페이지 및 SNS 홍보 콘텐츠 제작 및 운영 | 2018. 03. ~ 2018. 12. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년 기획홍보
브랜딩 | 2018 경기도청 벚꽃축제 연계 경기천년 홍보부스 운영 | 경기천년 홍보부스 운영 | 2018.04.13.~15. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년대축제 문화예술본부(명시이월)-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비
브랜딩 | 경기천년 매체홍보 및 영상제작 | 지면 매체를 통한 경기천년사업 이미지 광고(일간지 등) | 2018. 03. ~ 2018. 12. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년 매체홍보 및 영상제작
브랜딩 | 경기천년 브랜드 및 축제영상 제작 | 경기천년 브랜드 ‘경기천년 도큐페스타’ 영상 제작 | 2018. 04. ~ 2018. 12. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년 브랜드 및 축제영상 제작
아카이브 | 경기천년 기록 아카이브 | 경기도의 현재 '기록하기' | 2017.11~2018.07 | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-경기천년사업비-지원비
도민참여 | 문화민주주의 도민의제 정책연구 | 정책연구 목표 설정 | 2018. 04. ~ 2018. 09. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-도민정책상상플랫폼
아카이브 | 경기천년사업 과정 아카이브 및 리서치 | 경기천년사업 기록물 수집 및 목록화 | ~2018.12.10. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-도민정책상상플랫폼
도민참여 | 천년경기의 목소리 공모전 | 천년경기의 목소리 공모전'운영 | ~2018.09.20. ~10.27. | 문화예술본부-문화사업팀-경기천년사업-천년경기의 목소리 공모전
[도민참여] | 경기천년 울릉도 독도 문화제 | 울등로∙독도 문화제 TFT 구성 및 운영 | 2018.05.~12. | 문화예술본부-문화사업팀-문화사업 발굴 및 확산-울릉도독도문화제
[도민참여] | 경기천년 청년페스타 2018 | 청춘콘서트 | 2018.08.~11. | 문화예술본부-문화사업팀-문화사업 발굴 및 확산-청년페스타
기본 | 경기아카이브전 |  |  | 미술관 이관
| 도민정책 상상플랫폼 |  |  | 지역문화팀 이관
경기천년 대축제
천년경기의 목소리 대학생 공모전
경기천년 기획홍보
경기천년 매체 홍보 및 영상제작
경기천년다큐
드론 전문가 초청 특강 진행
포럼 '4차 산업혁명과 경기천년'진행
통합 홍보 실행
경기천년 생활문화 콜로키움
경기천년대축제
고려인예술단 공연
도민 대항 경기천년 브랜드 홍보 영상(인터뷰형) 제작
미디어 콘텐츠 노출 및 홍보
정책연구 배경분석 및 연구추진
정책연구 보고서 발간
도민참여 경기그레이트북스 100선 선정
온∙오프라인 콘텐츠화
울등도∙독도 탐방
경기천년 역사문화 특강
(가칭)경기천년의 이음
경기도-독도 토크콘서트
영상콘텐츠 제작
청춘 속풀이 강연
부대행사
경기천년 홍보물 배포
경기천년 기념품 제작
경기천년 홍보이벤트 운영
경기천년 대축제 스케치 및 홍보영상 제작 ․ 송출
경기천년 매체홍보 및 영상제작 사업 과정 기록
경기천년 라디오 시보 제작 및 송출
경기천년 브랜드 홍보영상 주요 방송사 영상 홍보 송출
광역버스 및 G버스 외부 광고 제작 및 부착
경기천년 팟캐스트 제작 및 송출
경기천년 스케치 영상 제작 및 SNS 게시
홍보책자 디자인
홍보책자 제작
경기천년 홍보이벤트 운영
디자인 활용 포스터 및 리플렛 제작
다양한 홍보 매체 적용 개별 디자인 제작
홈페이지 시스템 기능 설계
하자보수 및 기타사항
SNS 채널 등을 활용한 영상 송출 및 홍보
천년경기의 문화유산을 매개로 한 AR 프로그램 체험
경기천년 영상물 송출 및 홍보물 배포를 통한 확산
아카이빙 사업 및 디지털 아카이브 운영 기관 벤치마키아 사례조사
아카이브 플랫폼 및 데이터 활용모델 연구
기록관리기준표 운영 안내서 작성을 위한 자문
컨설팅 보고서 발간
오픈소스 활용 웹 서버 설계 구축
온라인 전시 웹 페이지 구현
경기천년사업 영상 기록 및 구술 채록
경기천년 도큐페스타 전시 콘텐츠 구성
경기천년 홈페이지 콘텐츠 구성
공공 프로그램 기획 및 운영
경기천년사업 수행자 협력 방안 구축
기록물 임시 보관 및 행사 진행 시설 확충
공간 영역 재배치 및 스크린 설치
전시시설 설계 및 제작
경기천년 타임캡슐 관련 국내외 사례조사·분석
경기천년 타임캡슐 사업 추진방향 및 추진내용 도출
경기천년 타임캡슐 사업 추진을 위한 전문가 워크샵 개최
연구 보고서 발간(간행)
경기도의 과거와 현재를 '잇기'
경기도 아카이브를 예술로 '해석하기'

## 2018수정
대기능 | 중기능 | 소기능 | 단위과제명 | 단위과제명(수정) | 비고
| [Gportal기준]단위업무명 | [추진계획기준]사업명 | 과업 | 약어
경기천년사업 | 기본 | 경기아카이브전 |  |  | 미술관 이관
|  | 도민정책 상상플랫폼 |  |  | 지역문화팀 이관
경기천년 대축제
|  | 경기천년 빛나는 정신문화 발간 |  |  | 경기학연구센터 별도 발간
천년경기의 목소리 대학생 공모전
경기천년 기획홍보
경기천년 매체 홍보 및 영상제작
경기천년다큐
경기천년사업 | 도민참여 | 경기천년 드론 사진 공모전 | 경기천년 드론 사진 공모전 운영 | 공모전 운영
|  |  | 드론 전문가 초청 특강 진행 | 포럼 및 특강
|  |  | 포럼 '4차 산업혁명과 경기천년'진행 | 포럼 및 특강
|  |  | 통합 홍보 실행 | 공모전 운영
경기천년사업 | 도민참여 | 경기천년 대축제 | 경기천년 장인발굴단 | 장인발굴단
|  |  | 경기천년 생활문화 콜로키움 | 콜로키움
|  |  | 경기천년대축제 | 생활예술축제
|  |  | 고려인예술단 공연 | 고려인예술단
홍보(추가)
경기천년사업 | 도민참여 | 천년경기의 목소리 공모전 | 천년경기의 목소리 공모전 운영 | 공모전 운영
|  |  | 도민 대상 경기천년 브랜드 홍보 영상(인터뷰형) 제작 | 브랜드 영상 제작
|  |  | 미디어 콘텐츠 노출 및 홍보 | -
경기천년사업 | 도민참여 | 문화민주주의 도민의제 정책연구 | 정책연구 목표 설정
정책연구 배경분석 및 연구추진
정책연구 보고서 발간
경기천년사업 | 도민참여 | 경기천년 빛나는 정신문화「경기그레이트북스 100선」 | 경기 관련 대표 도서 카테고리 수립 및 목록화 | 목록화
|  |  | 도민참여 경기그레이트북스 100선 선정 | 100선 선정
|  |  | 온∙오프라인 콘텐츠화 | 콘텐츠화
경기천년사업 | 도민참여 | 경기천년 울릉도 독도 문화제 | 울등로∙독도 문화제 TFT 구성 및 운영
울등도∙독도 탐방
경기천년 역사문화 특강
(가칭)경기천년의 이음
경기도-독도 토크콘서트
영상콘텐츠 제작
경기천년사업 | 도민참여 | 경기천년 청년페스타 2018 | 청춘콘서트
청춘 속풀이 강연
부대행사
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 홍보부스 운영 -2018 경기천년소풍('18년 하반기)- | 경기천년 오프라인 현장홍보 운영 | 홍보부스 운영
|  |  | 경기천년 홍보물 배포 | 홍보부스 운영
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 홍보부스 운영 -2018 경기천년소풍('18 상반기)- | 경기천년 오프라인 현장홍보 운영 | 홍보부스 운영
|  |  | 경기천년 기념품 제작 | 기념품 제작
|  |  | 경기천년 홍보이벤트 운영 | 홍보부스 운영
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 브랜드 및 축제영상 제작 | 경기천년 브랜드 ‘경기천년 도큐페스타’ 영상 제작 | 브랜드 영상 제작
|  |  | 경기천년 대축제 스케치 및 홍보영상 제작 ․ 송출 | 기록 영상 제작
경기천년 매체홍보 및 영상제작 사업 과정 기록
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 기획홍보 | 경기천년 홈페이지 및 SNS 홍보 콘텐츠 제작 및 운영 | 온라인 매체 홍보
|  |  | 경기천년 라디오 시보 제작 및 송출 | TV/라디오 매체 홍보
|  |  | 경기천년 브랜드 홍보영상 주요 방송사 영상 홍보 송출 | TV/라디오 매체 홍보
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 매체홍보 및 영상제작 | 지면 매체를 통한 경기천년사업 이미지 광고(일간지 등) | 대중 매체 홍보
|  |  | 광역버스 및 G버스 외부 광고 제작 및 부착 | 대중 매체 홍보
|  |  | 경기천년 팟캐스트 제작 및 송출 | 대중 매체 홍보
|  |  | 경기천년 스케치 영상 제작 및 SNS 게시 | 대중 매체 홍보
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년사업 홍보책자 제작 | 홍보책자 내용구성 | 홍보책자 컨텐츠
|  |  | 홍보책자 디자인 | 홍보책자 제작
|  |  | 홍보책자 제작 | 홍보책자 제작
경기천년사업 | 브랜딩 | 2018 경기도청 벚꽃축제 연계 경기천년 홍보부스 운영 | 경기천년 홍보부스 운영 | 홍보부스 운영
|  |  | 경기천년 홍보이벤트 운영 | 홍보부스 운영
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기아카이브전 홍보물 디자인 및 제작 | 디자인 개발 | 홍보물 디자인
|  |  | 디자인 활용 포스터 및 리플렛 제작 | 홍보물 제작
|  |  | 다양한 홍보 매체 적용 개별 디자인 제작 | 홍보물 제작
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 홈페이지 구축 | 홈페이지 도메인 및 시스템 구축 범위 설계 | 홈페이지 개발
|  |  | 홈페이지 시스템 기능 설계 | 홈페이지 개발
|  |  | 하자보수 및 기타사항 | 기타사항
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 영상콘텐츠 제작 및 송출 | 경기천년 영상 콘텐츠 기획 및 제작 | 영상 제작
|  |  | SNS 채널 등을 활용한 영상 송출 및 홍보 | 영상 송출
경기천년사업 | 브랜딩 | 경기천년 역사교육 부스 운영 | 문화관광해설사와 함께하는 경기천년 역사 해설 | 역사 해설
|  |  | 천년경기의 문화유산을 매개로 한 AR 프로그램 체험 | 프로그램
|  |  | 경기천년 영상물 송출 및 홍보물 배포를 통한 확산 | 홍보물 배포
경기천년사업 | 아카이빙 | 라키비움 운영 컨설팅 | 경기천년사업 생산 자료에 대한 관리체계 구축
아카이빙 사업 및 디지털 아카이브 운영 기관 벤치마키아 사례조사
아카이브 플랫폼 및 데이터 활용모델 연구
기록관리기준표 운영 안내서 작성을 위한 자문
컨설팅 보고서 발간
경기천년사업 | 아카이빙 | 경기천년사업 디지털 아카이빙 | 경기천년사업 수집자료 및 기록물 데이터 등록
오픈소스 활용 웹 서버 설계 구축
온라인 전시 웹 페이지 구현
경기천년사업 | 아카이빙 | 경기천년사업 과정 아카이브 및 리서치 | 경기천년사업 기록물 수집 및 목록화 | 기록물 수집 및 목록화
|  |  | 경기천년사업 영상 기록 및 구술 채록 | 영상 및 구술 기록화
|  |  | 경기천년 도큐페스타 전시 콘텐츠 구성 | 컨텐츠 구성
|  |  | 경기천년 홈페이지 콘텐츠 구성 | 컨텐츠 구성
|  |  | 공공 프로그램 기획 및 운영 | 공공 프로그램
|  |  | 경기천년사업 수행자 협력 방안 구축 | 수행자 협력
경기천년사업 | 아카이빙 | 경기천년상상룸 공간조성 | 인테리어 및 냉난방 시설 보수 | 시설보수
|  |  | 기록물 임시 보관 및 행사 진행 시설 확충 | 공간조성
|  |  | 공간 영역 재배치 및 스크린 설치 | 공간조성
|  |  | 전시시설 설계 및 제작 | 공간조성
경기천년사업 | 아카이빙 | 경기천년 타임캡슐 추진방향 연구 | 경기천년 타임캡슐 사업 추진 관련 환경 분석
경기천년 타임캡슐 관련 국내외 사례조사·분석
경기천년 타임캡슐 사업 추진방향 및 추진내용 도출
경기천년 타임캡슐 사업 추진을 위한 전문가 워크샵 개최
연구 보고서 발간(간행)
경기천년사업 | 아카이빙 | 경기천년 기록 아카이브 | 경기도의 현재 '기록하기'
경기도의 과거와 현재를 '잇기'
경기도 아카이브를 예술로 '해석하기'

## Sheet1
기획사업 추진계획 |  | 추진계획 | 실행계획 | 비고
*기자단 |  | ㅇ
*콘텐츠공모전 |  |  |  | 기획홍보추진계획 세부로 재추진
*DMZ답사단 |  |  | ㅇ
*천년소풍 |  | ㅇ
*미디어파사드 |  | ㅇ
*영상.아카이브
| 기록아카이브 |  | ㅇ
| CF형 홍보영상 제작 |  | ㅇ | (세부계획)
| 내사경 다큐 |  | ㅇ | (사업계획)
| 과정아카이브 | ㅇ
*경기그레이트북스 |  |  |  | 2018
*경기천년999생일잔치 |  |  |  | 2018
*경기천년 선포식 |  |  |  | 2018
*정책연구 |  |  |  | 2018
*홍보기획 |  |  |  | 기획홍보추진계획 세부로 재추진